31

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

โครงการ/กิจกรรมที่ 3  : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าของกิจกรรม (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เสนอขออนุมัติกิจกรรม | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดหน่วยงานเป้าหมาย (ผลการ ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 60) - ประสานหน่วยงานเป้าหมายเพื่อ สำรวจประเด็นปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม - ประสานหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม (เชิงรุก) | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |